## 5-5
別紙第5号5 | [6 empty] | 課 ・ 室 名：
監 督 員 名：
１．工 事 名： | [5 empty] | ２．施工場所：
３．受注者名： | [5 empty] | ４．工 期： 平成 月 日 ～ 平成 月 日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | ～ | 平成 年 月 日
①「施工プロセス」チェックリストは、標準仕様書、契約約款等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督職員等が確認する。
②［該当項目］欄には、該当となる項目にa印を記入し、該当外の項目は空欄とする。
③［チェック欄］には、書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば、□印にaマークを、適切でなければrマークを記入して備考欄に指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。
等を記入する。
④［建設業法等に定めのある事項］欄がa印の項目の確認結果に不備がある場合は、建設業法等違反となる可能性があるので、不備が確認された段階で必要な措置を行う。
ただし、主任技術者（監理技術者）専任の確認については、２回目の不在が確認された段階で必要な措置を行うこととする。
⑤［確認内容］欄の（チェックの時期・回数）における「施工時の変更時」とは、下請業者の変更等による体制の変更時であり、契約変更時ではない。
考査 | 細 | 確認項目 | 確認内容 | 該当 項目 | チェック欄 | [6 empty] | 備考 | 建設業法等に
項目 | 別 |  | （チェックの時期・回数） |  | 着手前 | 施工中 |  |  |  |  | 完成時 | （ 指示事項及びその是正状況等 ） | 定めのある事項
１ | Ⅰ施工体制一般 | ○品質・安全管理 | ・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
施 |  | 体制 | されている。
工 |  |  | （施工計画書提出時）
体 |  | ○建設業退職金共 | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
制 |  | 済制度 | に提出した。
（契約時、増額変更後）
|  |  | ・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
等により適切に管理している。
（施工中適宜）
|  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
場」の標識を現場に掲示している。
（施工中１回程度）
|  | ○請負代金額 | ・請負代金内訳書を契約締結後７日以内に提 |  | ( / )
|  | 内訳書 | 出した。
（契約後）
|  | ○労働保険関係成 | ・労働保険関係成立票を工事現場の見やすい |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
|  | 立票 | 場所に掲示している。
（施工中１回程度）
|  | ○建設業許可標識 | ・建設業法に定められた標識を正しく記載し |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
公衆の見やすい場所に設置している。（全
ての下請業者を含む。）
（施工中１回程度）
|  | ○施工体制台帳、 | ・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
|  | 施工体系図また | 付け、かつ、同一のものを提出した。（提
|  | は作業分担に関 | 出義務のない工事は、下請業者を含む作業
|  | する資料 | 分担に関する資料でよい。）
（施工時の当初、変更時）

## 5-6
別紙第5号6
考査 | 細 | 確認項目 | 確認内容 | 該当 項目 | チェック欄 | [6 empty] | 備考 | 建設業法等に
項目 | 別 |  | （チェックの時期・回数） |  | 着手前 | 施工中 |  |  |  |  | 完成時 | （ 指示事項及びその是正状況等 ） | 定めのある事項
１ | Ⅰ施工体制一般 | ○施工体制台帳、 | ・施工体制台帳に下請負契約書（等）（再下 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
施 |  | 施工体系図また | 請業者を含む。）を添付している。
工 |  | は作業分担に関 | （施工時の当初、変更時）
体 |  | する資料 | ・施工体制台帳及び添付書類の「健康保険等 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
制 |  |  | 加入状況」に、加入又は適用除外と記載し
ている。
（施工時の当初、変更時）
|  |  | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
の見やすい場所に掲げている。
(施工時の当初、変更時）
|  |  | ・施工体系図または下請負人通知書等に記 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
載されている業者のみが作業している。
(施工時 １回／月程度）
|  |  | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
に関与している。（下請工事がある全て
の工事に適用する。）
(施工時の当初、変更時）
| Ⅱ配置技術者／現場代理人／監理技術者／主任技術者 | ○工事実績情報 | ・事前に監督職員の確認を受け、契約締結 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
後等の１０日以内（祝日を除く。）に登
録機関に申請し、登録されることを証明
する資料を、監督職員に提出した。
（契約後、変更後、完成後）
|  | ○現場代理人 | ・現場に常駐している。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
（施工中 １回／月程度）
|  |  | ・監督職員への通知、報告、申出等を書面 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
で行っている。
（施工中適宜）
|  | ○監理技術者（主 | ・技術者としての要件が資格者証等により |  | ( / )
|  | 任技術者）の専 | 確認できた。
|  | 任制等 | （着手前）
|  |  | ・配置予定技術者または現場代理人等通知書 |  | ( / )
等に記載されている技術者が本人と同一で
あった。
（着手前）
|  |  | ・工事実績情報登録において重複が無く、現 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
場に専任している。（専任義務は建築一式
工事7,000万円以上、その他工事3,500円以
上）
（施工中 １回／月程度）
|  |  | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
把握し、主体的に係っていた。
（施工中、打合せ時）

## 5-7
別紙第5号7
考査 | 細 | 確認項目 | 確認内容 | 該当 項目 | チェック欄 | [6 empty] | 備考 | 建設業法等に
項目 | 別 |  | （チェックの時期・回数） |  | 着手前 | 施工中 |  |  |  |  | 完成時 | （ 指示事項及びその是正状況等 ） | 定めのある事項
１ | Ⅱ配置技術者等 | ○専門技術者の配 | ・専門技術者を選任し、配置している。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
施 |  | 置 | （施工計画時、施工中適宜）
工 |  | ○作業主任者の選 | ・作業主任者を選任し、配置している。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
体 |  | 任 | （施工計画時、施工中適宜）
制 |  | ○下請負者の把握 | ・指名停止期間中でない。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
（施工中適宜）
２ | Ⅰ施工管理 | ○設計図書の照査 | ・建設工事請負契約約款第１９条第１号か |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
施 |  | 等 | ら第５号に係る設計図書の照査を行って
工 |  |  | いる。
状 |  |  | （着手前、施工中適宜）
況 |  |  | ・現場との相違事実がある場合、その事実 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
が確認できる資料を書面により提出して
確認を受けた。
（着手前、施工中適宜）
|  | ○施工計画書 | ・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
したものを提出した。
（着手前、変更時）
|  |  | ・記載内容と現場施工方法が一致している。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
（施工中適宜）
|  | ○施工管理 | ・建築材料、機材に関する資料の整理及び |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
|  | ・建築材料、機材の | 確認がなされている。
|  | 管理 | （施工中適宜）
|  | ・出来形、品質管理 | ・日常の出来形、品質管理が適宜、的確に |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
行われている。
（施工中適宜）
|  | ○建設副産物及び建 | ・請負者は、産業廃棄物管理票（マニフェ |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
|  | 設廃棄物 | スト）により適正に処理されていること
を確認し、監督職員に提示した。
（施工中適宜）
|  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
進計画書を所定の様式に基づき作成し、
施工計画書に含め提出した。
（施工中適宜）
| Ⅱ工程管理 | ○工程管理 | ・施工前に各種工程表を提出している。 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
（着手前、施工中適宜）
|  |  | ・工程の把握に努め、必要に応じ、フォロ |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
ーアップを行っている。
（施工中適宜）

## 5-8
別紙第5号8
考査 | 細 | 確認項目 | 確認内容 | 該当 項目 | チェック欄 | [6 empty] | 備考 | 建設業法等に
項目 | 別 |  | （チェックの時期・回数） |  | 着手前 | 施工中 |  |  |  |  | 完成時 | （ 指示事項及びその是正状況等 ） | 定めのある事項
２ | Ⅲ安全対策 | ○安全活動 | ・安全活動を実施し、記録がある。（必 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
施 |  |  | 要に応じ、以下の内容をチェックする。）
工 |  |  | ①災害防止協議会等（施工中適宜）
状 |  |  | ②店社パトロール（施工中１回／月程度）
況 |  |  | ③安全教育、訓練等（施工中適宜）
④安全巡視、TBM、KY等（施工中適宜）
⑤新規入場者教育（施工中適宜）
|  | ○仮設備点検等 | ・仮設備点検等を実施し、記録がある。（必 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
要に応じ、下記の内容をチェックする。）
①過積載防止対策（施工中適宜）
②機械・車両等点検整備等（施工中１回
／月程度）
③重機操作時安全点検記録等（施工中適
宜）
④山留め、仮締切等の点検及び管理記録
（施工中適宜）
⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の
点検及び管理記録（施工中適宜）
| Ⅳ対外関係 | ○関係機関等 | ・関係機関等との調整等を実施し、記録が |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
ある。（必要に応じ、下記の内容をチェ
ックする。）
①関係官署（施工中適宜）
②近隣住民・入居官署等（施工中適宜）
③関連工事等（施工中適宜）