## 一覧表
別紙第６号
工事関係書類一覧表(土木）
※本一覧表は主に共通仕様書に記載のある書類について記載したものであり、契約約款に基づく書類等、全ての書類を記載したものではない。
段階 | 区分 |  |  | No | 書類名称 | 書類作成の根拠 | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け |  |  |  | 検査時 検査員 確認 書類 | 検査時に受注者が用意するもの | 備 考
[7 empty] | 発注者 | 受注者 | 提出 | 提示 | その他
[9 empty] | 発注者保管 | 受注者保管 | 監督 職員へ 連絡 | 監督 職員へ 納品
工事着手前 | 契約図書 | 契約書 |  | 1 | 工事請負契約書（当初・変更） |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○
|  | 設計図書 |  | 2 | 共通書仕様書 |  | ○ | [5 empty] | △
|  |  |  | 3 | 特記仕様書 |  | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | 4 | 発注図面 |  | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | 5 | 現場説明書 |  | ○
|  |  |  | 6 | 質問回答書 |  | ○
|  |  |  | 7 | 工事数量総括表 |  | ○ | [7 empty] | 農業農村整備事業については、対象外。
|  |  |  | 8 | 本工事内訳書 |  | ○ | [5 empty] | ○
| 契約関係書類 |  |  | 9 | 工事工程表 | 工事請負契約約款第3条第1項 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 契約後７日以内に提出する。
|  |  |  | 10 | 請負代金内訳書 | 工事請負契約約款第3条第2項 |  | ○ | ○
|  |  |  | 11 | 現場代理人等指定通知書 | 工事請負契約約款第11条第1項 |  | ○ | ○ |  |  |  | △ |  | 必要に応じて「技術者の専任届出書」を添付する。
|  |  |  | 12 | 建設業退職金共済組合掛金収納書 | 共通仕様書1・1-1-47 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 契約締結後原則１ヶ月以内に提出する。
|  |  |  | 13 | VE提案書（契約後VE時） |  |  | ○ | ○ |  |  |  | △ |  | 契約締結後にVE提案を行う場合に提出する。
| その他 |  |  | 14 | コリンズ登録内容確認書 | 共通仕様書1・1-1-7 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 受注・発注・完成・訂正時において、監督職員が確認のうえ登録する。
|  |  |  | 15 | 品質証明員通知書 | 共通特記仕様書1・1-1-23 |  | ○ | ○ |  |  |  | △ |  | 対象工事と規定された場合、現場代理人指定通知書と同時期に提出する。 検査員が立会を求めた場合、品質証明員は検査に立会う
|  |  |  | 16 | 舗装技術者、橋梁塗装技能士指定通知書 | 共通特記仕様書1・1-1-7,8 |  | ○ | ○ |  |  |  | △ |  | 対象工事と規定された場合、総括監督員へ通知する。
|  |  |  | 17 | 再生資源利用計画（実施）書 | 共通仕様書1・1-1-20 |  | ○ | ○ |  |  |  | △ |  | 該当資材の搬入予定がある場合、施工計画書へ含めて提出する。
|  |  |  | 18 | 再生資源利用促進計画（実施）書 | 共通仕様書1・1-1-20 |  | ○ | ○ |  |  |  | △ |  | 該当資材の搬出予定がある場合、施工計画書へ含めて提出する。 建設リサイクル法に基づく通知書は提出不要とする。
|  |  |  | 19 | 解体工事に要する費用等調書 | 共通特記仕様書1・1-1-10 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 建設リサイクル法対象建設工事である場合、請負契約書に添付する。
|  |  |  | 20 | 建設廃棄物処理結果報告書 | 共通特記仕様書1・1-1-10 |  | ○ | ○ |  |  |  | △ |  | 工事完成後に、「建設廃棄物にかかる数量総括表」、「再生資源利用計画（実施）書」及び「再生資源利用促進計画（実施）書」を添付のうえ提出する。
| 工事書類 | 施工計画 | 施工計画 | 21 | 施工計画書 | 共通仕様書1・1-1-6 |  | ○ | ○ |  |  | △ | ○ |  | 簡易な工事は、監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略可能である。 軽微な変更の場合、変更計画書の提出は省略できる。
|  |  |  | 22 | 設計図書の照査確認資料 | 共通仕様書1・1-1-3 |  | ○ | ○ |  |  |  | △ |  | 契約約款第19条に該当する事実があった場合、その事実が確認できる資料を提出する。
|  |  |  | 23 | 工事測量成果表 （仮BM及び多角点の設置） | 共通仕様書1・1-1-44 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 仮ＢＭ及び多角点の設置に関する測量結果を提出する。
|  |  |  | 24 | 工事測量結果 （設計図書と差異有り） |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 設計図書と差異があった場合のみ提出する。
|  |  |  | 25 | 工事測量結果 （設計図書と差異無し） |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 設計図書と差異がない場合は提示とする。
|  |  | 施工体制 | 26 | 施工体制台帳 | 共通仕様書1・1-1-12 |  | ○ | ○ |  |  |  | △ |  | 下請契約を締結する全ての工事において提出する。
|  |  |  | 27 | 施工体系図 | 共通仕様書1・1-1-12 |  | ○ | ○ |  |  |  | △
|  |  |  | 28 | 下請等報告書 | 共通仕様書1・1-1-12 （山形県元請下請関係適正化指導要領） |  | ○ | ○ |  |  |  | △
|  |  |  | 29 | 下請業者一覧表 | 共通仕様書1・1-1-12 （山形県元請下請関係適正化指導要領） |  | ○ | ○ |  |  |  | △
施工中 |  | 施工状況 | 施工管理 | 30 | 工事打合せ簿（指示） | 共通仕様書1・1-1-2 | ○ |  |  |  |  | ○ | △ | ✓
|  |  |  | 31 | 工事打合せ簿（協議） | 共通仕様書1・1-1-2 |  | ○ | ○ |  |  | ○ | △ | ✓
|  |  |  | 32 | 工事打合せ簿（通知） | 共通仕様書1・1-1-2 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | △ | ✓
|  |  |  | 33 | 工事打合せ簿（承諾） | 共通仕様書1・1-1-2 |  | ○ | ○ |  |  | ○ | △ | ✓
|  |  |  | 34 | 工事打合せ簿（提出） | 共通仕様書1・1-1-2 |  | ○ | ○ |  |  | ○ | △ | ✓
|  |  |  | 35 | 工事打合せ簿（届出） | 共通仕様書1・1-1-2 |  | ○ | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 36 | 関係機関協議資料 | 共通仕様書1・1-1-42 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 許可後の資料については提示とする。 ただし、監督職員から求めがあった場合は提出する。
|  |  |  | 37 | 近隣協議資料 | 共通仕様書1・1-1-42 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 近隣との協議が必要な場合は、その都度報告する。
|  |  |  | 38 | 材料確認書（指定材料） | 共通仕様書2・1-2 |  | ○ | ○ |  |  | ○ | △ | ✓ | 指定材料のみ提出する。材料納入伝票は提出不要とする。 【検査】主たる工種に該当する材料については確認を行う。
|  |  |  | 39 | 材料品質証明資料（指定材料） | 共通仕様書2・1-2 |  | ○ | ○ |  |  |  | △ | ✓ | 指定材料のみ提出する。 【検査】主たる工種に該当する材料については確認を行う。
|  |  |  | 40 | 材料品質証明資料（指定材料以外） | 共通仕様書2・1-2 |  | ○ |  | ○ |  |  | △ | ✓ | 【検査】主たる工種に該当する材料については確認を行う。
|  |  |  | 41 | 立会願 | 共通仕様書3・1-1-2 |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ✓
|  |  |  | 42 | 段階確認書 | 共通仕様書3・1-1-2 |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ✓ | 段階確認は既存の出来形管理図表に、確認した実測値を手書きで記入する。 監督職員が臨場した場合の状況写真は不要。
|  |  |  | 43 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） | 共通仕様書1・1-1-20 |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 44 | 品質証明書 | 共通仕様書1・1-1-23 |  | ○ | ○ |  |  |  | △ |  | 品質証明員を定めた場合に提出する。 原則として品質証明員は検査に立会わなけれなばらない。
|  |  |  | 45 | 休日・夜間作業届 | 共通仕様書1・1-1-43 |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 事前にその理由を監督職員に連絡し、現道上の工事については書面により提出しなければならない。
|  |  |  | 46 | 工事写真 | 共通仕様書1・1-1-22 |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ✓ | 各検査時に納品する。 電子納品対象工事は、電子データで納品する。
|  |  | 安全管理 | 47 | 安全教育訓練実施資料 | 共通仕様書1・1-1-33 |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 48 | 工事事故速報 | 共通仕様書1・1-1-36 |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 事故が発生した塲合、直ちに連絡するとともに、第一報を書面により速やかに報告する。
|  |  |  | 49 | 工事事故報告書 | 共通仕様書1・1-1-36 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 休業4日以上又は全治1か月以上の場合は、発注者へ事故報告書を提出し、SASに登録する。
|  |  | 工程管理 | 50 | 工事履行報告書 | 工事請負契約書第12条 共通仕様書1・1-1-31 |  | ○ | ○ |  |  | ○ | △ | ✓ | 当初請負代金1,000万円以上又は中間前払金を請求する場合に提出する。
施工中 | 工事書類 | 施工状況 | 出来形管理 | 51 | 測定結果総括表 | 共通仕様書1・1-1-30 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
|  |  |  | 52 | 測定結果一覧表 | 共通仕様書1・1-1-30 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
|  |  |  | 53 | 出来形管理図表 | 共通仕様書1・1-1-30 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 主たる工種以外の工程能力図及びヒストグラムは作成不要とする。また、測定数が５点未満の場合については、監督職員と協議のうえ省略できる。
|  |  | 品質管理 | 54 | 品質管理結果総括表 | 共通仕様書1・1-1-30 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
|  |  |  | 55 | 品質管理結果一覧表 | 共通仕様書1・1-1-30 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
|  |  |  | 56 | 品質管理図表 | 共通仕様書1・1-1-30 |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 主たる工種以外の工程能力図及びヒストグラムは作成不要とする。また、測定数が５点未満の場合については、監督職員と協議のうえ省略できる。
| 契約関係書類 | 中間前金払 |  | 57 | 認定請求書 | 工事請負契約約款第36条 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 工事履行報告書を添えて提出する。 発注者は、７日以内に判断し、認定する場合は認定調書を受注者へ通知する。
|  |  |  | 58 | 請求書（中間前金払） | 工事請負契約約款第36条 |  | ○ | ○
|  | 出来形検査 |  | 59 | 出来形検査請求書 | 工事請負契約約款第39条 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○
|  |  |  | 60 | 出来形検査通知書 | 工事請負契約約款第39条 | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | 61 | 請求書（部分払） | 工事請負契約約款第39条 |  | ○ | ○
|  |  |  | 62 | 出来高内訳書、出来形図 | 共通仕様書1・1-1-28 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | 出来高内訳書は発注者、出来形図は受注者が作成する。
|  | 部分引渡し |  | 63 | 完成通知書 | 工事請負契約約款第40条 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○
|  |  |  | 64 | 工事目的物引渡書 | 工事請負契約約款第40条 |  | ○ | ○
|  |  |  | 65 | 請求書 | 工事請負契約約款第40条 |  | ○ | ○
|  |  |  | 66 | 内訳書、完成図 | 工事請負契約約款第40条 共通仕様車1・1‐1‐25 | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 内訳書は発注者、完成図は受注者が作成する。
|  | 部分使用 |  | 67 | 部分使用承諾書 | 工事請負契約約款第35条 |  | ○ | ○
|  | 工期延期 |  | 68 | 工期延長承認申請書 | 工事請負契約約款第22条 |  | ○ | ○
|  | 支給品・貸与品 | 支給品 | 69 | 支給品受領書 | 工事請負契約書第16条 |  | ○ | ○
|  |  |  | 70 | 支給品精算書 | 共通仕様書1・1-1-18 |  | ○ | ○
|  |  | 貸与品 | 71 | 建設機械使用実績報告書 | 共通仕様書1・1-1-18 |  | ○ | ○
|  |  |  | 72 | 貸与品借用（返納）書 | 工事請負契約書第16条 |  | ○ | ○
|  | 現場発生品 |  | 73 | 現場発生品調書 | 共通仕様書1・1-1-19 |  | ○ | ○
工事完成時 | 契約関係書類 |  |  | 74 | 完成通知書 | 工事請負契約約款第33条 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○
|  |  |  | 75 | 完成写真 |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○
|  |  |  | 76 | 工事目的物引渡書 | 工事請負契約約款第33条 |  | ○ | ○
|  |  |  | 77 | 請求書 | 工事請負契約約款第34条 |  | ○ | ○
|  |  |  | 78 | 工事完成図 | 共通仕様書1・1-1-21 |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | 全ての工事が電子納品対象である。
|  |  |  | 79 | 新技術活用関係資料 | 共通仕様書1・1-1-50 |  | ○ | 〇 | [5 empty] | 使用することが有用であると思われる新技術等（NETIS等）が明らかである場合、監督職員へ報告する。
|  |  |  | 80 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 共通仕様書1・1-1-50 |  | ○ | 〇 |  |  |  | △ |  | 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出する。
項目数 計 |  |  |  | 80 | 合計 |  | 14 | 71 | 56 | 12 | 2 | 20 | 46 | 12 | ※工事情報共有システムの対応項目数 10項目
#REF!
[5 empty] | 書類作成者別 | 発注者作成 | 14 |  | 4 |  |  | 3 | 11 | 3 | ※工事情報共有システムの対応項目数 10項目中 ３項目
[6 empty] | 受注者作成 |  | 71 | 56 | 12 | 2 | 19 | 40 | 11 | ※工事情報共有システムの対応項目数 10項目中 ９項目
１． その他、発注者が発出する書類等については、契約約款、仕様書及び各種法令等を遵守し、適正に処理を行うこと。
２． 各種工事検査（完成、一部完成、出来形、中間）に係る事項については、「山形市請負工事検査規程」を遵守すること。
３． 「検査時に受注者が用意するもの」に✓が入っているものは、原則として受注者が用意すること。それ以外の既に発注者に提出された書類については、原則として監督職員が用意すること。
【凡例】
[7 empty] | 記号 | 受発注者業務 | [6 empty] | 検査員業務
[7 empty] | ○ | 仕様書等に基づき、適切に処理を行う。 | [6 empty] | 検査時に必ず確認を行う。
[7 empty] | △ | 必要に応じて提出する。 | [6 empty] | 監督職員が適正に確認し、必要に応じて検査時に確認を行う。
[7 empty] | なし | [7 empty] | 監督職員が適正に確認し、検査時には確認を行わない。