## 5-1
別紙第5号1 | [6 empty] | 課 ・ 室 名：
監 督 員 名：
１．工 事 名： | [5 empty] | ２．施工場所：
３．請負者名： | [5 empty] | ４．工 期： 平成 月 日 ～ 平成 月 日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | ～ | 平成 年 月 日
①「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約約款等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員等が確認する。
②［該当項目］欄では、該当となる項目にa印を記入し、該当外の項目は空欄とする。
③［チェック欄］では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容がＯＫであれば、□印にaマークを、ＯＫでなければrマークを記入して備考欄に指示事項や是正状況等を記入する。
④［建設業法等に定めのある事項］欄がa印の項目の確認結果に不備がある場合は、建設業法等違反となる可能性があるので、不備が確認された段階で必要な措置を行う。
ただし、主任技術者（監理技術者）専任の確認については、２回目の不在が確認された段階で必要な措置を行うこととする。
⑤［確認内容］欄の（チェックの時期・回数）における「施工時の変更時」とは、下請業者の変更等による体制の変更時であり、契約変更時ではない。
考査 | 細 | 確認項目 | 確認内容 | 該当 項目 | チェック欄 | [6 empty] | 備考 | 建設業法等に定
項目 | 別 |  | （チェックの時期・回数） |  | 着手前 | 施工時 |  |  |  |  | 完成時 | （ 指示事項及びその是正状況等 ） | めのある事項
１ | Ⅰ | ○契約工程表 | ・契約締結の７日以内に、契約工程表が提 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
施 | 施 |  | 出された。 （契約後、変更後）
工 | 工 | ○コリンズ | ・事前に監督職員の確認を受け、契約締結 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
体 | 体 | （ＣＯＲＩＮＳ） | 後等の10日以内に登録機関に申請した。
制 | 制 |  | （契約後、変更後、完成時）
| 一 | ○品質証明 | ・品質証明員の資格（身分及び経歴）が適 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
| 般 |  | 正である。また、品質証明員に関する資料
を書面で提出した。 （契約後、変更後）
|  |  | ・工事途中及び検査時の事前に品質確認を |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
行い、その結果を所定の様式により提出し
た。 （検査の前等）
|  |  | ・品質証明は、出来形、品質及び写真管理 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
等、工事全般にわたり適切（数量も含む）
に実施した。 （品質証明実施時）
|  | ○建設業退職金共 | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
|  | 済制度等 | 内に提出した。 （契約後、増額変更後）
|  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
現場」の標識を現場に掲示している。
（施工時１回程度）
|  |  | ・労災保険関係の項目が現場の見やすい場 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
所に掲示してある。 （施工時１回程度）
|  |  | ・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
簿等により適切に管理している。
（施工時適宜）
|  | ○請負代金額 内訳書 | ・契約締結後７日以内に、所定の様式で提 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
出した。 （契約後、変更後）
|  | ○施工体制台帳、 | ・施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | a
|  | 施工体系図 | 同一のものを提出した。
（施工時の当初、変更時）
|  |  | ・施工体制台帳に下請負契約書（写）及び |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | a
再下請負通知書を添付している。
（施工時の当初、変更時）

## 5-2
別紙第5号2
考査 | 細 | 確認項目 |  | 確認内容 | 該当 項目 | チェック欄 | [6 empty] | 備考 | 建設業法等に定
項目 | 別 |  |  | （チェックの時期・回数） |  | 着手前 | 施工時 |  |  |  |  | 完成時 | （ 指示事項及びその是正状況等 ） | めのある事項
１ | Ⅰ | ○施工体制台帳、 |  | ・施工体制台帳及び再下請負通知書の「健康 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
施 | 施 | 施工体系図 |  | 保険等加入状況」欄に、加入状況について記
制 | 制 |  |  | 載している。（施工時の当初、台帳提出時）
工 | 工 |  | （続き） | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | a
体 | 体 |  |  | の見やすい場所に掲げている。
制 | 制 |  |  | （施工時の当初、変更時）
| 一 |  |  | ・施工体系図に記載のない業者が作業して |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | a
| 般 |  |  | いない。 (施工 １回／月程度）
|  |  |  | ・施工体系図に記載されている主任技術者 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | a
及び施工計画書に記載されている技術者が
本人である。 （施工時の当初、変更時）
|  |  |  | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | a
に関与している。（施工時の当初、変更時）
|  | ○建設業許可標識 |  | 建設業許可を受けたことを示す標識を公衆 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
の見やすい場所に設置し、監理技術者を正
しく記載している。 （施工時１回程度）
| Ⅱ | ○現場代理人 |  | ・現場代理人は、現場に常駐している。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
| 配 |  |  | (施工 １回／月程度）
| 置 |  |  | ・現場代理人は、監督職員との連絡調整及 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
| 技 |  |  | び対応を書面で行っている。（施工時適宜）
| 術 | ○専門技術者の配置 |  | ・専門技術者を専任し、配置している。 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | a
| 者 |  |  | （施工計画時、施工時適宜）
|  | ○作業主任者の選任 |  | ・作業主任者を選任し、配置している。 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
（施工計画時、施工時適宜）
|  | ○監理技術者 |  | ・資格者証の内容を確認した。 |  | ( / ) | [7 empty] | a
|  | （主任技術者） |  | （着手前）
|  | の専任制 |  | ・配置予定技術者、通知による監理技術者、 |  | ( / ) | [7 empty] | a
施工体制台帳に記載された監理技術者と監
理技術者証に記載された技術者及び本人が
同一であった。 （着手前）
|  |  |  | ・現場に常駐していた。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | a
(施工 １回／月程度）
|  |  |  | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  |  | a
を把握し、主体的に係わっていた。
（施工時、打合せ時）
|  |  |  | ・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもっ |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
て工事を進めている。 （施工時適宜）
|  | ○現場技術者 |  | ・監督員との対応が適切である。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
|  | （現場代理人、監理 |  | （施工時適宜）
技術者等）
|  | ○下請負者の把握 |  | ・下請負者が山形市の建設工事競争入札参 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
加資格者である場合には、指名停止期間中
でない。 （施工時適宜）

## 5-3
別紙第5号3
考査 | 細 | 確認項目 | 確認内容 | 該当 項目 | チェック欄 | [6 empty] | 備考 | 建設業法等に定
項目 | 別 |  | （チェックの時期・回数） |  | 着手前 | 施工時 |  |  |  |  | 完成時 | （ 指示事項及びその是正状況等 ） | めのある事項
２ | Ⅰ | ○設計図書の照査等 | ・契約約款第19条第１項第１号から第５項 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
施 | 施 |  | に係わる設計図書の照査を行っている。
工 | 工 |  | （着手前／施工時適宜）
状 | 管 |  | ・現場との相違事実がある場合、その事実 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
況 | 理 |  | が確認できる資料を書面により提出して確
認を受けた。 （着手前／施工時適宜）
|  | ○施工計画書 | ・施工（変更を含む）に先立ち提出した。 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
（着手前、変更時）
|  |  | ・記載内容と現場施工方法と一致している。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
（施工時適宜）
|  |  | ・記載内容（作業手順書等）と現場施工体 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
制が一致している。 （施工時適宜）
|  |  | ・記載内容が、設計図書・現場条件等を反 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
映している。 （着手前、変更時）
|  | ○施工管理 | ・工事材料の資料の整理及び確認がされ、 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
|  | ・工事材料管理 | 管理している。 （施工時適宜）
|  | ・出来形、品質管理 | ・品質確保のための対策など施工に関する |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
工夫を書面で確認出来る。 （施工時適宜）
|  |  | ・日常の出来形、品質管理が書面にて確認 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
できる。 （施工時適宜）
|  | ・現場環境改善等 | ・特記仕様書等に定められた事項や独自の |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
取り組み又、地域等により評価されるもの
がある。 （施工時適宜）
|  | ○検査（確認を含 | ・監督員の立会いにあたって、あらかじめ |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
|  | む）及び立会い等 | 立会願を提出している。 （施工時適宜）
|  | の調整 | ・段階確認の確認時期が、適切である。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
（施工時適宜）
|  | ○工事の着手 | ・工事開始日後、30日以内に工事に着手し |  | ( / )
た。 （着手時）
|  | ○支給品 | ・受領予定14日前までに、品名、数量、品 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
|  | 及び貸与品 | 質、規格又は性能を記した要求書を提出し
た。 （施工時適宜）
|  | ○建設副産物及び | ・受注者は産業廃棄物管理票（マニュフェ |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
|  | 建設廃棄物 | スト）により適正に処理されていることを
確認し監督職員に提示した。（施工時適宜）
|  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
進計画を所定の様式に基づき作成し、施工
計画書に含め提出した。 （施工時適宜）
|  | ○指定建設機械類 | ・指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
|  | の確認 | 型・低振動型建設機械）を使用している。
(施工時 １回程度）

## 5-4
別紙第5号4
考査 | 細 | 確認項目 | 確認内容 | 該当 項目 | チェック欄 | [6 empty] | 備考 | 建設業法等に定
項目 | 別 |  | （チェックの時期・回数） |  | 着手前 | 施工時 |  |  |  |  | 完成時 | （ 指示事項及びその是正状況等 ） | めのある事項
２ | Ⅱ | ○工程管理 | ・フォローアップ等を実施し、工程の管理 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
施 | 工 |  | を行っている。 （施工時適宜）
工 | 程 |  | ・現場条件変更への対応、地元調整を積極 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
状 | 管 |  | 的に行い、その結果を書類で提出した。
況 | 理 |  | （施工時適宜）
|  |  | ・作業員の休日の確保を行った記録が整理 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
されている。 （施工時適宜）
| Ⅲ | ○安全活動 | ・災害防止協議会等を設置し、活動記録が |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
| 安 |  | ある。 （施工時適宜）
| 全 |  | ・店社パトロールを実施し、記録がある。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
| 対 |  | （施工時１回／月程度）
| 策 |  | ・安全教育・訓練等を実施し、記録がある。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
（施工時適宜）
|  |  | ・安全巡視・ＴＢＭ、ＫＹ等を実施し、記 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
録がある。 （施工時適宜）
|  |  | ・新規入場者教育を実施し、記録がある。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
（施工時適宜）
|  |  | ・過積載防止に取り組んでいる記録がある。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
（施工時適宜）
|  |  | ・使用機械、車両等の点検整備等が管理さ |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
れ、記録がある。 （施工時１回／月程度）
|  |  | ・重機械操作で、誘導員配置や重機と人と |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
の行動範囲の分離措置がなされた点検記録
等がある。 （施工時適宜）
|  |  | ・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
理の記録がある。 （施工時適宜）
|  |  | ・足場や支保工の組立完了時や使用中の点 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
検及び管理がチェックリスト等により実施
され、記録がある。 （施工時適宜）
|  |  | ・保安施設等の整理・設置・管理が的確で |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
あり、記録がある。 （施工時適宜）
|  | ○安全パトロール | ・各種安全パトロールでの指摘事項や是正 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
|  | の指摘事項の処 | 事項について、速やかに改善を図り、かつ
|  | 理 | 関係者に是正報告した記録がある。
（施工時適宜）
| Ⅳ | ○関係機関等 | ・関係官公庁等の各関係機関との折衝及び |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
| 対 |  | 調整をした記録がある。 （施工時適宜）
| 外 |  | ・地元住民等との施工上必要な交渉、工事 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
| 関 |  | の施工に関しての苦情対応を適切に行い、
| 係 |  | 記録がある。 (施工時適宜）
|  |  | ・隣接工事又は施工上密接に関連する工事 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / )
の受注業者と相互に協力を行っている記録
がある。 （施工時適宜）