## 1-1 施工体制一般
別紙第1号1 | （施工体制一般） |  |  |  |  | 〔 全 工 種 〕 |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 結果 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 0
|  | 対象 | 評価 |  | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である
１.施工体制 | Ⅰ.施工体制 |  |  | 「評価項目」 | [5 empty] | 0
| 一 般 |  |  | 1. | 施工体制一般に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ
|  |  |  | 1. | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。
|  |  |  | 2. | 施工計画書を、工事着手前に提出している。
|  |  |  | 3. | 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。
|  |  |  | 4. | 品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る体制が有効に機能
している。
|  |  |  | 5. | 元請が下請の作業成果を検査している。
|  |  |  | 6. | 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。
|  |  |  | 7. | 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。
|  |  |  | 8. | 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。
|  |  |  | 9. | 工場製作期間における技術者を適切に配置している。
|  |  |  | 10. | 機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。
|  |  |  | 11. | その他考査内容（ ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | なお、評価対象項目が２項目以下の場合は |  |  | ｃ

## 1-2 配置技術者
別紙第1号2 （配置技術者） 〔 全 工 種 〕 （評定者：監督員） | （配置技術者） |  |  |  |  | 〔 全 工 種 〕 |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 結果 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 0
|  | 対象 | 評価 |  | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である
１.施工体制 | Ⅱ.配置技術者 |  |  | 「評価項目」 | [5 empty] | 0
| (現場代理人等) |  |  | 1. | 配置技術者に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ
【全体を評価する項目】
|  |  |  | 1. | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。
|  |  |  | 2. | 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。
【現場代理人を評価する項目】
|  |  |  | 3. | 現場代理人が、工事全体を把握している。
|  |  |  | 4. | 設計図書と現場との相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。
|  |  |  | 5. | 監督職員への報告を適時及び的確に行っている。
【監理（主任）技術者を評価する項目】
|  |  |  | 6. | 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。
|  |  |  | 7. | 契約書、設計図書、適用すべき諸基準を理解し、施工に反映している。
|  |  |  | 8. | 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。
|  |  |  | 9. | 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。
|  |  |  | 10. | 監理（主任）技術者が、正確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。
|  |  |  | 11. | その他考査内容（ ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | なお、評価対象項目が２項目以下の場合は |  |  | ｃ

## 1-3 施工管理
別紙第1号3 | （施工管理） |  |  |  |  | 〔 全 工 種 〕 |  |  | （評定者：監督員）
| 細別 | チェック欄 |  | 評定 結果 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 0
|  | 対象 | 評価 |  | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である
２.施工状況 | Ⅰ.施工管理 |  |  | 「評価項目」 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 1. | 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ
|  |  |  | 1. | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理についての指示事項が無い。
|  |  |  | 2. | 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。
|  |  |  | 3. | 現場条件の変化に対して、適切に対応している。
|  |  |  | 4. | 工事材料の品質に影響が無いよう保管している。
|  |  |  | 5. | 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。
|  |  |  | 6. | 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。
|  |  |  | 7. | 現場内の整理整頓を日常的に行っている。
|  |  |  | 8. | 指定材料の品質証明書及び写真等を整理している。
|  |  |  | 9. | 工事打合せ簿を、不足無く整理している。
|  |  |  | 10. | 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。
|  |  |  | 11. | 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。
|  |  |  | 12. | その他考査内容（ ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0 | ・評価値が80％以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｂ | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
|  | 0 | 0 | ・評価値が60％以上80％未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・c | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
|  |  |  | ・評価値が60％未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・d | ・評価値が80％未満 |  |  | ｃ
|  |  |  | なお、評価対象項目が２項目以下の場合は ・・・・c | なお、評価対象項目が２項目以下の場合は |  |  | ｃ

## 1-4 工程管理
別紙第1号4 | （工程管理） |  |  |  |  | 〔 全 工 種 〕 |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 結果 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 0
|  | 対象 | 評価 |  | 工程管理が適切である | 工程管理がほぼ適切である | 他の事項に該当しない | 工程管理がやや不備である | 工程管理が不備である
２.施工状況 | Ⅱ.工程管理 |  |  | 「評価項目」
|  |  |  | 1. | 工程管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。
|  |  |  | 2. | 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。
|  |  |  | 3. | 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。
|  |  |  | 4. | 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。
|  |  |  | 5. | 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。
|  |  |  | 6. | 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。
|  |  |  | 7. | 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。
|  |  |  | 8. | 休日の確保を行っている。
|  |  |  | 9. | 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。
|  |  |  | 10. | その他考査内容（ ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | なお、評価対象項目が２項目以下の場合は |  |  | ｃ

## 1-5 安全対策
別紙第1号５ | （安全対策） |  |  |  |  | 〔 全 工 種 〕 |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 結果 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 0
|  | 対象 | 評価 |  | 安全対策を適切に行った | 安全対策をほぼ適切に行った | 他の事項に該当しない | 安全対策がやや不備である | 安全対策が不備である
２.施工状況 | Ⅲ.安全対策 |  |  | 「評価項目」
|  |  |  | 1. | 安全対策に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。
|  |  |  | 2. | 災害防止協議会等を１回／月以上行っている。
|  |  |  | 3. | 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。
|  |  |  | 4. | 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。
|  |  |  | 5. | 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。
|  |  |  | 6. | 過積載防止に取り組んでいる。
|  |  |  | 7. | 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。
|  |  |  | 8. | 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。
|  |  |  | 9. | 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。
|  |  |  | 10. | その他考査内容（ ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | なお、評価対象項目が２項目以下の場合は |  |  | ｃ

## 1-6 対外関係
別紙第1号6 | （対外関係） |  |  |  |  | 〔 全 工 種 〕 |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 結果 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 0
|  | 対象 | 評価 |  | 対外関係が適切であった | 対外関係がほぼ適切である | 他の事項に該当しない | 対外関係がやや不備である | 対外関係が不備である
２.施工体制 | Ⅳ.対外関係 |  |  | 「評価項目」
|  |  |  | 1. | 対外関係に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 対外関係に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。
|  |  |  | 2. | 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。
|  |  |  | 3. | 地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。
|  |  |  | 4. | 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。
|  |  |  | 5. | 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。
|  |  |  | 6. | 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。
|  |  |  | 7. | その他考査内容（ ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | なお、評価対象項目が２項目以下の場合 |  |  | ｃ

## 1-7 出来形（土木一般）
別紙第1号7 | （出来形） |  |  |  |  | 〔 土 木 一 般 〕 |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 工 種 | チェック欄 |  | 評 定 結 果 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 0
|  | 対象 | 評価 |  | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50％以内である。 | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80％以内である。 | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ａ及びｂに該当しない。 | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 | 契約約款第１８条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
細 別
３.出来形及 |  |  |  | 「評価項目」
び出来ばえ | 土木一般 |  |  | 1. | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ばら
つきが規格値の概ね50％以内である。
Ⅰ.出来形 |  |  |  |  | ※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ａ |  | 0
|  |  |  | 1. | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ばら
つきが規格値の概ね80％以内である。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｂ |  | 0
|  |  |  | 1. | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a及
びｂに該当しない。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｃ |  | 0
|  |  |  | 1. | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 1. | 契約約款第１８条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。
② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。
③ 出来形管理とは、県土整備部及び農林水産部の「土木工事施工管理基準」の測定項
目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該
管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で出来形管理を行う
ものである。
④ 出来形管理項目を設定していない工事は「ｃ」評価とする。

## 1-8 出来形（機械設備工事）
別紙第1号8 | （出来形） |  |  |  |  | 〔 機械設備工事 〕 |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 細 別 | 工 種 | チェック欄 |  | 評定 結果 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 0
|  | 対象 | 評価 |  | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である
３.出来形及 | 機械設備 |  |  | 「評価項目」
び出来ばえ | 工 事 |  |  | 1. | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
※ 評 定
Ⅰ.出来形 |  |  |  |  | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 1. | 契約約款第１８条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫している。
|  |  |  | 2. | 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。
|  |  |  | 3. | 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足している。
|  |  |  | 4. | 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。
|  |  |  | 5. | 不可視部分の出来形を写真撮影している。
|  |  |  | 6. | 塗装管理基準の塗膜厚管理を適切にまとめている。
|  |  |  | 7. | 溶接管理基準の出来形管理を適切にまとめている。
|  |  |  | 8. | 社内の管理基準に基づき管理している。
|  |  |  | 9. | 設計図書に定められている予備品に不足が無い。
|  |  |  | 10. | 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録し
ている。
|  |  |  | 11. | その他考査内容（ ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | ・評価値が80％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | なお、評価対象項目が２項目以下の場合 |  |  | ｃ

## 1-9 出来形（電気設備・通信設備・受変電設備工事）
別紙第1号9 | （出来形） |  |  |  |  | 〔 電気設備工事・通信設備工事・受変電設備工事 〕 |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 細 別 | 工 種 | チェック欄 |  | 評定 結果 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 0
|  | 対象 | 評価 |  | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である
３.出来形及 | 電気設備・ |  |  | 「評価項目」
び出来ばえ | 通信設備・ |  |  | 1. | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
| 受変電設備 |  |  |  | ※ 評 定
Ⅰ.出来形 | 工 事 |  |  |  | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 1. | 契約約款第１８条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫している。
|  |  |  | 2. | 機器等の測定（試験）結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理している。
|  |  |  | 3. | 不可視部分の出来形を写真撮影している。
|  |  |  | 4. | 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。
|  |  |  | 5. | 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。
|  |  |  | 6. | 設備の据付及び固定方法が設計図書又は承諾図書通り施工している。
|  |  |  | 7. | 配管及び配線が、設計図書又は承諾図書通りに敷設している。
|  |  |  | 8. | 測定機器のキャリブレーションを、定期的に実施している。
|  |  |  | 9. | 行先などを表示した名札がケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。
|  |  |  | 10. | 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
|  |  |  | 11. | 社内の管理基準に基づき管理している。
|  |  |  | 12. | その他考査内容（ ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | ・評価値が80％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | なお、評価対象項目が２項目以下の場合 |  |  | ｃ

## 1-10 品質（土木一般）
別紙第1号10 | （品質） |  |  |  |  | 〔 土 木 一 般 〕 |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 工 種 | チェック欄 |  | 評 定 結 果 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 0
|  | 対象 | 評価 |  | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50％以内である。 | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80％以内である。 | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ａ及びｂに該当しない。 | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 | 契約約款第１８条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
細 別
３.出来形及 |  |  |  | 「評価項目」
び出来ばえ | 土木一般 |  |  | 1. | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ばらつ
きが規格値の概ね50％以内である。
Ⅱ.品 質 |  |  |  |  | ※ 評 定 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ａ
|  |  |  | 1. | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ばらつ
[5 empty] | きが規格値の概ね80％以内である。 |  |  |  |  | 0
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｂ
|  |  |  | 1. | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a及び |  |  |  |  | 0
ｂに該当しない。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｃ
|  |  |  | 1. | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 |  |  |  |  | 0
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ
|  |  |  | 1. | 契約約款第１８条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
[5 empty] | ※ 評 定 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ
① 品質の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。
② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。
③ 品質管理とは、県土整備部及び農林水産部の「土木工事施工管理基準」の試験項目、
試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。
なお、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で品質管
理を行うものである。
④ 出来形管理項目を設定していない工事は「ｃ」評価とする。

## 1-11 品質（機械設備工事）
別紙第1号11 | （品質） |  |  |  |  | 〔 機械設備工事 〕 |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 細 別 | 工 種 | チェック欄 |  | 評定 結果 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 0
|  | 対象 | 評価 |  | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である
３.出来形及 | 機械設備 |  |  | 「評価項目]
び出来ばえ | 工 事 |  |  | 1. | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
※ 評 定
Ⅱ.品 質 |  |  |  |  | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 1. | 契約約款第１８条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）の内容が設計図書の仕様を満足している。
|  |  |  | 2. | 設備の機能及び性能を、承諾図書のとおり確保している。
|  |  |  | 3. | 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出している。
|  |  |  | 4. | 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。
|  |  |  | 5. | 溶接管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。
|  |  |  | 6. | 塗装管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。
|  |  |  | 7. | 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯を承諾図書のとおり配置し、操作性にすぐれている。
|  |  |  | 8. | 操作制御設備の安全装置及び保護装置が承諾図書のとおり機能している。
|  |  |  | 9. | 小配管、電気配線・配管が、承諾図書のとおり敷設している。
|  |  |  | 10. | 設備の取扱説明書を工夫している。
|  |  |  | 11. | 完成図書（取扱説明書）に定期的な点検及び交換を必要とする部品並びに箇所を明示している。
|  |  |  | 12. | 機器の配置が点検しやすいよう工夫している。
|  |  |  | 13. | 設備の構造や機器の配置が、部品等の交換作業を容易にできるよう工夫している。
|  |  |  | 14. | 二次コンクリートの配合試験及び試験練りが実施され、試験成績表にまとめられている。
|  |  |  | 15. | バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示している。
|  |  |  | 16. | 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示している。
|  |  |  | 17. | 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしている。
|  |  |  | 18. | 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。
|  |  |  | 19. | 現地状況を勘案し施工方法等について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。
|  |  |  | 20. | その他考査内容（ ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | ・評価値が80％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | なお、評価対象項目が２項目以下の場合 |  |  | ｃ

## 1-12 品質（電気設備・通信設備・受変電設備工事）
別紙第1号12 | （品質） |  |  |  |  | 〔 電気設備工事・通信設備工事・受変電設備工事 〕 |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 細 別 | 工 種 | チェック欄 |  | 評定 結果 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 0
|  | 対象 | 評価 |  | 適切である | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | やや不適切である | 不適切である
３.出来形及 | 電気設備・ |  |  | 「評価項目]
び出来ばえ | 通信設備・ |  |  | 1. | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
| 受変電設備 |  |  |  | ※ 評 定
Ⅱ.品 質 | 工 事 |  |  |  | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 1. | 契約約款第１８条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）の内容が設計図書の仕様を満足している。
|  |  |  | 2. | 設備の機能及び性能を、承諾図書のとおり確保している。
|  |  |  | 3. | 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出している。
|  |  |  | 4. | 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。
|  |  |  | 5. | 溶接管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。
|  |  |  | 6. | 塗装管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。
|  |  |  | 7. | 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯を承諾図書のとおり配置し、操作性にすぐれている。
|  |  |  | 8. | 操作制御設備の安全装置及び保護装置が承諾図書のとおり機能している。
|  |  |  | 9. | 小配管、電気配線・配管が、承諾図書のとおり敷設している。
|  |  |  | 10. | 設備の取扱説明書を工夫している。
|  |  |  | 11. | 完成図書（取扱説明書）に定期的な点検及び交換を必要とする部品並びに箇所を明示している。
|  |  |  | 12. | 機器の配置が点検しやすいよう工夫している。
|  |  |  | 13. | 設備の構造や機器の配置が、部品等の交換作業を容易にできるよう工夫している。
|  |  |  | 14. | 二次コンクリートの配合試験及び試験練りが実施され、試験成績表にまとめられている。
|  |  |  | 15. | バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示している。
|  |  |  | 16. | 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示している。
|  |  |  | 17. | 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしている。
|  |  |  | 18. | 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。
|  |  |  | 19. | 現地状況を勘案し施工方法等について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。
|  |  |  | 20. | その他考査内容（ ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | ・評価値が80％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | なお、評価対象項目が２項目以下の場合 |  |  | ｃ

## 1-13 創意工夫（土木全工種）
別紙第１号13 | （ 創 意 工 夫 ） |  |  | 〔 全 工 種 〕 |  | （評定者：監督員）
考査項目 | [6 empty] | 0
５.創意工夫 |  | ［施工］
1.施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。
2.コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。
3.土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。
4.部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。
5.設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。
6.給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。
7.照明などの視界の確保に関する工夫。
8.仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。
9.運搬車両、施工機械等に関する工夫。
10.支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。
11.盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。
12.施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。
13.出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。
14.情報管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。
15.BIM/CIM活用工事。 ※本項目は1点の加点とする。
16.特殊な工法や材料を用いた工事。
17.優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。
18.間伐材の活用の工夫。
19.リサイクル製品の活用の工夫。
20.山形県リサイクル認定製品の活用の工夫。
21.その他（理由： ）
［ＩＣＴ活用工事等］
ＩＣＴ、その他デジタル技術を活用した場合、以下のいずれかの評価とし、複数の評価項目を選定することは不可とする。
1.ＩＣＴ全面活用工事 ※本項目は３点の加点とする。
2.ＩＣＴ部分活用工事 ※本項目は２点の加点とする。
3.その他デジタル技術を活用した工事 ※本項目は１点の加点とする。
［品 質 関 係］
1.土工、設備、電気の品質向上に関する工夫。
2.コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。
3.鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。
4.配筋・溶接作業等に関する工夫。
5.その他（理由： ）
［安全衛生関係］
1.建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。
2.安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
3.安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。
4.現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫。
5.有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。
6.一般車両突入時の被害軽減対策又は一般交通の安全確保に関する工夫。
7.厳しい作業環境の改善に関する工夫。
8.環境保全に関する工夫。
9.その他（理由： ）
［働き方改革］
当該工事において、他の模範となるような取組を以下の項目により、複数評価を可能とするが、最大２点の加点とする。
1.週休２日（４週８休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
2.若手や女性技術者の登用など、担い手確保に向けた取組が図られている。
［そ の 他］
1.その他（理由： ）
2.その他（理由： ）
|  |  |  | 記述評価 | 【創意工夫の詳細評価】工夫の内容及び具体的内容を記載
|  | ※ 評 定 | 点 | （レマークを付した評価内容を
詳細記述）
※１.特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
※２.評価は各項目において１つレ点が付されれば1,2,3点で評価し、最大７点の加点評価とする。
※３.該当する数と重みを勘案して評定する。１項目１点を目安とするが内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。
※４.上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。