## 3-46
別紙第3号46 | （ 施 工 管 理 ） |  |  |  |  | 建築・設備（共通） |  |  | （評定者：検査員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | 0
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 施工管理が優れている | 施工管理が良好である | 施工管理が適切である | 施工管理がやや不適切である | 施工管理が不適切である | 0 | 0
２.施工状況 | Ⅰ.施工管理 |  |  | 「評価項目」
|  |  |  | 1. | 施工管理に関して、監督職員または検査員から文書による改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 施工管理に関して、監督職員または検査員からの文書による改善指示に従わなかった。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 契約約款第19条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。
|  |  |  | 2. | 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。
|  |  |  | 3. | 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。
|  |  |  | 4. | 施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。
|  |  |  | 5. | 工事記録の整備が、適切に行われていることが確認できる。
|  |  |  | 6. | 使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。
|  |  |  | 7. | 一工程の施工の確認の報告が、適切に行われていることが確認できる。
|  |  |  | 8. | 建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われていることが確認できる。
|  |  |  | 9. | 社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全体にわたって十分に行っていることが確認できる。
|  |  |  | 10. | 独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。
|  |  |  | 11. | 工事の関係書類及び資料の整理がよい。
|  |  |  | 12. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（イ）／対象数（ア）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ

## 3-47
別紙第3号47 | （ 出 来 形 ） | [5 empty] | 建築・設備（共通） |  |  |  | （評定者：検査員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 出来形が特に優れている | 出来形が優れている | 出来形が特に良好である | 出来形が良好である | 出来形が適切である | 出来形がやや不適切である | 出来形が不適切である | 0 | 0
３.出来形 | Ⅰ.出来形 |  |  | 評定: 「評価項目」
及び |  |  |  | 評定: 1.; ａ: 出来形の管理に関して、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。
出来ばえ |  |  |  | ａ: ※ 評 定
|  |  |  | ａ: ・上記に該当すれば; 建築・設備（共通） ｂ’: ｄ | 0
|  |  |  | 2. | 出来形が不適切であったため、建設工事請負契約約款第33条に基づく修補指示を検査員が行った。
※ 評 定
|  |  |  | ａ: ・上記に該当すれば; 建築・設備（共通） ｂ’: ｅ | 0
|  |  |  | 1. | 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。
|  |  |  | 2. | 施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。
|  |  |  | 3. | 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。
|  |  |  | 4. | 出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。
|  |  |  | 5. | 出来形の管理方法が、工夫されていることが確認できる。
|  |  |  | 6. | 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。
|  |  |  | 7. | 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。
|  |  |  | 8. | 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。
|  |  |  | 9. | 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切に処分をしていることが確認できる。
|  |  |  | 10. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 | ａ: ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) | ａ: 評価値（％）＝評価数（イ）／対象数（ア）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | ａ: ・評価値が90％以上; 建築・設備（共通） ｂ’: ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ａ’
[5 empty] | ・評価値が70％以上80％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上70％未満 |  |  | ｂ’
[5 empty] | ・評価値が50％以上60％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が50％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ
※１．出来形の対象は、「材料、機材」と「施工の完了したもの」であり、工事目的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書を対比することにより
評価を行う。

## 3-48
別紙第3号48 | （ 品 質 ） | [5 empty] | 建築工事 |  |  |  | （評定者：検査員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 品質が特に優れている | 品質が優れている | 品質が特に良好である | 品質が良好である | 品質が適切である | 品質がやや不適切である | 品質が不適切である | 0 | 0
３.出来形 | Ⅱ.品質 |  |  | 評定: 「評価項目」
及び | 建築工事 |  |  | 評定: 1.; ａ: 品質の管理に関して、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。
出来ばえ |  |  |  | ａ: ※ 評 定
|  |  |  | ａ: ・上記に該当すれば; 建築工事 ｂ’: ｄ | 0
|  |  |  | 2. | 品質が不適切であったため、建設工事請負契約約款第33条に基づく修補指示を検査員が行った。
※ 評 定
|  |  |  | ａ: ・上記に該当すれば; 建築工事 ｂ’: ｅ | 0
|  |  |  | 1. | 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。
|  |  |  | 2. | 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。
|  |  |  | 3. | 材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。
|  |  |  | 4. | 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。
|  |  |  | 5. | 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。
|  |  |  | 6. | 建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足しているこ
とが確認できる。
|  |  |  | 7. | 躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。
|  |  |  | 8. | 内外仕上げ工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。
|  |  |  | 9. | その他工事（躯体・内外仕上げを除く）における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であるこ
とが確認できる。
|  |  |  | 10. | 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。
|  |  |  | 11. | 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。
|  |  |  | 12. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 | ａ: ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) | ａ: 評価値（％）＝評価数（イ）／対象数（ア）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | ａ: ・評価値が90％以上; 建築工事 ｂ’: ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ａ’
[5 empty] | ・評価値が70％以上80％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上70％未満 |  |  | ｂ’
[5 empty] | ・評価値が50％以上60％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が50％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ
※１．目的物の品質の水準を評価すること。
※２．品質の対象は、「材料、機材」と「施工の完了したもの（システムを含む）」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比する
ことにより技術的な評価を行う。
※３．デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、別紙－３⑥
〔一括発注工事〕により評価値を算出するものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとする。

## 3-49
別紙第3号49 | （ 品 質 ） | [5 empty] | 設備工事（電気設備工事・受変電設備工事） |  |  |  | （評定者：検査員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 品質が特に優れている | 品質が優れている | 品質が特に良好である | 品質が良好である | 品質が適切である | 品質がやや不適切である | 品質が不適切である | 0 | 0
３.出来形 | Ⅱ.品質 |  |  | 評定: 「評価項目」
及び | 電気設備工事 |  |  | 評定: 1.; ａ: 品質の管理に関して、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。
出来ばえ |  |  |  | ａ: ※ 評 定
| 受変電 |  |  | ａ: ・上記に該当すれば; 設備工事（電気設備工事・受変電設備工事） ｂ’: ｄ | 0
| 設備工事 |  |  | 評定: 2.; ａ: 品質が不適切であったため、建設工事請負契約約款第33条に基づく修補指示を検査員が行った。
※ 評 定
|  |  |  | ａ: ・上記に該当すれば; 設備工事（電気設備工事・受変電設備工事） ｂ’: ｅ | 0
|  |  |  | 1. | 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。
|  |  |  | 2. | 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。
|  |  |  | 3. | 機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。
|  |  |  | 4. | 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。
|  |  |  | 5. | 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。
|  |  |  | 6. | 施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。
|  |  |  | 7. | システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足しているこ
とが確認できる。
|  |  |  | 8. | システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。
|  |  |  | 9. | 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。
|  |  |  | 10. | 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。
|  |  |  | 11. | 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で分かりやすい。
|  |  |  | 12. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 | ａ: ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) | ａ: 評価値（％）＝評価数（イ）／対象数（ア）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | ａ: ・評価値が90％以上; 設備工事（電気設備工事・受変電設備工事） ｂ’: ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ａ’
[5 empty] | ・評価値が70％以上80％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上70％未満 |  |  | ｂ’
[5 empty] | ・評価値が50％以上60％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が50％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ
※１．目的物の品質の水準を評価すること。
※２．品質の対象は、「材料、機材」と「施工の完了したもの（システムを含む）」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比する
ことにより技術的な評価を行う。
※３．デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、別紙－３⑥
〔一括発注工事〕により評価値を算出するものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとする。

## 3-50
別紙第3号50 | （ 品 質 ） | [5 empty] | 設備工事（暖冷房衛生設備工事・機械設備工事） |  |  |  | （評定者：検査員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 品質が特に優れている | 品質が優れている | 品質が特に良好である | 品質が良好である | 品質が適切である | 品質がやや不適切である | 品質が不適切である | 0 | 0
３.出来形 | Ⅱ.品質 |  |  | 評定: 「評価項目」
及び | 暖冷房衛生 |  |  | 評定: 1.; ａ: 品質の管理に関して、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。
出来ばえ | 設備工事 |  |  | ａ: ※ 評 定
|  |  |  | ａ: ・上記に該当すれば; 設備工事（暖冷房衛生設備工事・機械設備工事） ｂ’: ｄ | 0
| 機械設備工事 |  |  | 評定: 2.; ａ: 品質が不適切であったため、建設工事請負契約約款第33条に基づく修補指示を検査員が行った。
※ 評 定
|  |  |  | ａ: ・上記に該当すれば; 設備工事（暖冷房衛生設備工事・機械設備工事） ｂ’: ｅ | 0
|  |  |  | 1. | 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。
|  |  |  | 2. | 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。
|  |  |  | 3. | 機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。
|  |  |  | 4. | 品質の確認結果が、分かりやすく整理されていることが確認できる。
|  |  |  | 5. | 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。
|  |  |  | 6. | 施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。
|  |  |  | 7. | システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足しているこ
とが確認できる。
|  |  |  | 8. | システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。
|  |  |  | 9. | 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。
|  |  |  | 10. | 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。
|  |  |  | 11. | 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で分かりやすい。
|  |  |  | 12. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 | ａ: ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) | ａ: 評価値（％）＝評価数（イ）／対象数（ア）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | ａ: ・評価値が90％以上; 設備工事（暖冷房衛生設備工事・機械設備工事） ｂ’: ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ａ’
[5 empty] | ・評価値が70％以上80％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上70％未満 |  |  | ｂ’
[5 empty] | ・評価値が50％以上60％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が50％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ
※１．機械設備工事とは、エレベーター、エスカレーター設備工事等の建設業法における機械器具設置工事をいう。
※２．目的物の品質の水準を評価すること。
※３．品質の対象は、「材料、機材」と「施工の完了したもの（システムを含む）」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比する
ことにより技術的な評価を行う。
※４．デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、別紙－３⑥
〔一括発注工事〕により評価値を算出するものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとする。

## 3-51
別紙第3号51 | （ 品 質 ） |  |  |  |  | 建築・設備（一括発注工事） |  |  |  |  | （評定者：検査員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ | ｃ | ｄ | ｅ
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 品質が特に優れている | 品質が優れている | 品質が特に良好である | 品質が良好である | 品質が適切である | 品質がやや不適切である | 品質が不適切である
３.出来形 | Ⅱ.品質 |  |  | 評定: 「評価項目」
及び | 一括発注工事 |  |  | 評定: 1.; ａ: 品質の管理に関して、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。
出来ばえ | (２工種以上 |  |  | ａ: ※ 評 定
| 複合してい |  |  | ａ: ・上記に該当すれば; 建築・設備（一括発注工事） ｂ’: ｄ | 0
| る工事) |  |  | 評定: 2.; ａ: 品質が不適切であったため、建設工事請負契約約款第33条に基づく修補指示を検査員が行った。
※ 評 定
|  |  |  | ａ: ・上記に該当すれば; 建築・設備（一括発注工事） ｂ’: ｅ | 0
工種別に「別表－３③」～「別表－３⑤」の評定表を用い、それぞれの対象数、評価数及び工事比率により、
評価値を算出して下記により評定を行う。
[5 empty] | 工種 |  | 対象数 | 評価数 | 工事比率
[7 empty] | （ア） | （イ） | （ウ）
|  |  |  | ① | 別表－３ |  | （ ） | （ ） | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ② | 別表－３ |  | （ ） | （ ） | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ③ | 別表－３ |  | （ ） | （ ） | 0 |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
0
※ 評 定
評価値①（％）＝（評価数（イ）／対象数（ア））×工事費率（ウ）＝（０／０）× 0.00 ＝ ％
評価値②（％）＝（評価数（イ）／対象数（ア））×工事費率（ウ）＝（０／０）× 0.00 ＝ ％
|  | 0 | 0 | ａ: 評価値③（％）＝（評価数（イ）／対象数（ア））×工事費率（ウ）＝（０／０）× 0.00 ＝ ％
|  |  |  | ａ: 評価値合計（％）＝評価値①＋評価値②＋評価値③ ＝ ％ | 0
[5 empty] | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ａ’
[5 empty] | ・評価値が70％以上80％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上70％未満 |  |  | ｂ’
[5 empty] | ・評価値が50％以上60％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が50％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ
※１．一括発注工事とは、デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・冷暖房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事をいい、それぞれの工種毎に
評価し、工事費内訳等による工事比率により評価値を算出するものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとする。

## 3-52
別紙第3号52 | （ 出来ばえ ） |  |  |  |  | 建築工事 |  | （評定者：検査員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | 0
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 全体的な完成度が優れている | 全体的な完成度が良好である | 全体的な完成度が適切である | 全体的な完成度が劣っている | 0 | 0
３.出来形 | Ⅲ.出来ばえ |  |  | 「評価項目」
及び | 建築工事 |  |  | 1. | 出来ばえが劣っている。
出来ばえ |  |  |  |  | ※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  | ｄ |  | 0
0
|  |  |  | 1. | きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。
|  |  |  | 2. | 関連工事（工種）又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。
|  |  |  | 3. | 使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。
|  |  |  | 4. | 仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。
|  |  |  | 5. | 色調が均一であり、色むら等が無く、全体的な美観が良好である。
|  |  |  | 6. | 材料・製品の割付や通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。
|  |  |  | 7. | 保全に配慮した施工がなされている。
|  |  |  | 8. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（イ）／対象数（ア）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が80％未満 |  | ｃ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  | ｃ
※１．全体的な仕上がり状態、機能を評価する。
※２．出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を
行う。
※３．デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、別紙
－３⑩〔一括発注工事〕により評価値を算出するものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとする。

## 3-53
別紙第3号53 | （ 出来ばえ ） |  |  |  |  | 設備工事（電気設備工事・受変電設備工事） |  | （評定者：検査員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | 0
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 全体的な完成度が優れている | 全体的な完成度が良好である | 全体的な完成度が適切である | 全体的な完成度が劣っている | 0 | 0
３.出来形 | Ⅲ.出来ばえ |  |  | 「評価項目」
及び | 電気設備工事 |  |  | 1. | 出来ばえが劣っている。
出来ばえ |  |  |  |  | ※ 評 定
| 受変電 |  |  |  | ・上記に該当すれば |  | ｄ |  | 0
設備工事
0
|  |  |  | 1. | きめ細かな施工がなされている。
|  |  |  | 2. | 関連工事（工種）又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。
|  |  |  | 3. | 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。
|  |  |  | 4. | 環境負荷低減への対策が優れている。
|  |  |  | 5. | 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。
|  |  |  | 6. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（イ）／対象数（ア）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が80％未満 |  | ｃ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  | ｃ
※１．全体的な仕上がり状態、機能を評価する。
※２．出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を
行う。
※３．デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、別紙
－３⑩〔一括発注工事〕により評価値を算出するものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとする。

## 3-54
別紙第3号54 | （ 出来ばえ ） |  |  |  |  | 設備工事（暖冷房衛生設備工事・機械設備工事） |  | （評定者：検査員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | 0
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 全体的な完成度が優れている | 全体的な完成度が良好である | 全体的な完成度が適切である | 全体的な完成度が劣っている | 0 | 0
３.出来形 | Ⅲ.出来ばえ |  |  | 「評価項目」
及び | 暖冷房衛生 |  |  | 1. | 出来ばえが劣っている。
出来ばえ | 設備工事 |  |  |  | ※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  | ｄ |  | 0
機械設備工事
0
|  |  |  | 1. | きめ細かな施工がなされている。
|  |  |  | 2. | 関連工事（工種）又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。
|  |  |  | 3. | 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。
|  |  |  | 4. | 環境負荷低減への対策が優れている。
|  |  |  | 5. | 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。
|  |  |  | 6. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（イ）／対象数（ア）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が80％未満 |  | ｃ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  | ｃ
※１．機械設備工事とは、エレベーター、エスカレーター設備工事等の建設業法における機械器具設置工事をいう。
※２．全体的な仕上がり状態、機能を評価する。
※３．出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を
行う。
※４．デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、別紙
－３⑩〔一括発注工事〕により評価値を算出するものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとする。

## 3-55
別紙第3号55 | （ 出来ばえ ） |  |  |  |  | 建築・設備（一括発注工事） |  |  | （評定者：検査員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ |  | 0
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 全体的な完成度が優れている | 全体的な完成度が良好である | 全体的な完成度が適切である | 全体的な完成度が劣っている |  |  | 0
３.出来形 | Ⅲ.出来ばえ |  |  | 「評価項目」
及び | 一括発注工事 |  |  | 1. | 出来ばえが劣っている。
出来ばえ | (２工種以上 |  |  |  | ※ 評 定
| 複合してい |  |  |  | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
る工事)
工種別に「別表－３⑦」～「別表－３⑨」の評定表を用い、それぞれの対象数、評価数及び工事比率により、
評価値を算出して下記により評定を行う。
[5 empty] | 工種 |  | 対象数 | 評価数 | 工事比率
[7 empty] | （ア） | （イ） | （ウ）
|  |  |  | ① | 別表－３ |  | （ ） | （ ） | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ② | 別表－３ |  | （ ） | （ ） | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ③ | 別表－３ |  | （ ） | （ ） | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
0
※ 評 定
評価値①（％）＝（評価数（イ）／対象数（ア））×工事費率（ウ）＝（０／０）× 0.00 ＝ ％
評価値②（％）＝（評価数（イ）／対象数（ア））×工事費率（ウ）＝（０／０）× 0.00 ＝ ％
|  | 0 | 0 |  | 評価値③（％）＝（評価数（イ）／対象数（ア））×工事費率（ウ）＝（０／０）× 0.00 ＝ ％
[5 empty] | 評価値合計（％）＝評価値①＋評価値②＋評価値③ ＝ ％ |  |  |  |  | 0
[5 empty] | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ
※１．一括発注工事とは、デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・冷暖房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事をいい、それぞれの工種毎に
評価し、工事費内訳等による工事比率により評価値を算出するものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとする。