## 1-14(施工体制一般）
別紙第1号14 | （施工体制一般） |  |  |  |  | 建築・設備（共通） |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | FALSE
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 施工体制が優れている | 施工体制が良好である | 施工体制が適切である | 施工体制がやや不適切である | 施工体制が不適切である
１.施工体制 | Ⅰ.施工体制 |  |  | 「評価項目」
| 一 般 |  |  | 1. | 施工体制一般に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 作業の分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。
|  |  |  | 2. | 品質管理体制が、書面に適切に記載されている。
|  |  |  | 3. | 安全管理体制が、書面に適切に記載されている。
|  |  |  | 4. | 現場の施工体制（品質管理、安全管理を含む）が、書面と一致している。
|  |  |  | 5. | 工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。
|  |  |  | 6. | 建設業退職金共済制度（建退共）の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受
け払い簿等により適切に把握されている。
|  |  |  | 7. | 元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。
|  |  |  | 8. | 現場における施工体制に対し、本支店等による十分な支援体制を整え実施している。
|  |  |  | 9. | 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が
速やかに実施されている。
|  |  |  | 10. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | FALSE | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ

## 1-15（配置技術者）
別紙第1号15 （配置技術者） 〔 全 工 種 〕 （評定者：監督員） | （配置技術者） |  |  |  |  | 建築・設備（共通） |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | FALSE
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 配置技術者として優れている | 配置技術者として良好である | 配置技術者として適切である | 配置技術者としてやや不適切である | 配置技術者として不適切である
１.施工体制 | Ⅱ.配置技術者 |  |  | 「評価項目」
| （現場代理人等） |  |  | 1. | 配置技術者に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 現場代理人として、工事全体の把握ができている。
|  |  |  | 2. | 現場代理人として、監督職員への報告、協議等を書面で行っている。
|  |  |  | 3. | 契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。
|  |  |  | 4. | 建設工事請負契約約款第１９条（条件変更等）第１項（以下、「契約約款第１９条」という。）に基づく設計図書の照
査を行っている。
|  |  |  | 5. | 書類及び資料が適切に整理されている。
|  |  |  | 6. | 作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。
|  |  |  | 7. | 工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。
|  |  |  | 8. | 作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。
|  |  |  | 9. | 主任（監理）技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。
|  |  |  | 10. | 施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。
|  |  |  | 11. | 施工等に伴う提案又は工夫をもって工事を進めている。
|  |  |  | 12. | 「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速
やかに実施されている。
|  |  |  | 13. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | FALSE | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ
※１．建築一式工事を施工する場合において、一式工事の内容である他の建設工事（専門工事）を自ら施工する時は、当該専門工事に関し資格を有する者を置くも
のとする。なお、主任技術者が当該専門工事の資格を有していれば、専門技術者を兼ねることができる。
※２．作業主任者を選任すべき作業は、労働安全衛生法施行令第６条による。

## 1-16（施工管理）
別紙第1号16 | （施 工 管 理） |  |  |  |  | 建築・設備（共通） |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | FALSE
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 施工管理が優れている | 施工管理が良好である | 施工管理が適切である | 施工管理がやや不適切である | 施工管理が不適切である
２.施工状況 | Ⅰ.施工管理 |  |  | 「評価項目」
|  |  |  | 1. | 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 契約約款第１９条に基づく設計図書の照査結果について、協議を行っている。
|  |  |  | 2. | 施工計画書が、工事着手前（計画内容に変更が生じた場合を含む）に提出されている。
|  |  |  | 3. | 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。
|  |  |  | 4. | 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載がある。
|  |  |  | 5. | 施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を適切に行っている。
|  |  |  | 6. | 施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。
|  |  |  | 7. | 工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時に行われている。
|  |  |  | 8. | 施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。
|  |  |  | 9. | 一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。
|  |  |  | 10. | 現場内での整理整頓が、日常的に行われている。
|  |  |  | 11. | 使用する建築材料（以下「材料」という。）・設備機材（以下「機材」という。）の調達の計画及び搬入後の管理
が適切である。
|  |  |  | 12. | 社内検査が計画的に行われている。
|  |  |  | 13. | 独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。
|  |  |  | 14. | 低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。
|  |  |  | 15. | 建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。
|  |  |  | 16. | 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。または指摘事項に対する改善が速や
かに実施されている。
|  |  |  | 17. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | FALSE | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ

## 1-17（工程管理）
別紙第１号17 | （工 程 管 理） |  |  |  |  | 建築・設備（共通） |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | FALSE
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 工程管理が優れている | 工程管理が良好である | 工程管理が適切である | 工程管理がやや不適切である | 工程管理が不適切である
２.施工状況 | Ⅱ.工程管理 |  |  | 「評価項目」
|  |  |  | 1. | 工程管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 実施工程表が工事着手前に提出され、関連工事との調整も適切に行っている。
|  |  |  | 2. | 現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。
|  |  |  | 3. | 工程のフォローアップを実施し、受注者の責により関連工事及び入居官署等に対し、影響を及ぼす工程の遅れが
ない。
|  |  |  | 4. | 現場または施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。
|  |  |  | 5. | 工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。
|  |  |  | 6. | 受注者の責による夜間や休日の作業がない。
|  |  |  | 7. | 休日・代休の確保を行っている。
|  |  |  | 8. | 近隣住民（入居官署等を含む）との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている。
|  |  |  | 9. | 「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。または指摘事項に対する改善が速
やかに実施されている。
|  |  |  | 10. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | FALSE | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ

## 1-18（安全対策）
別紙第1号18 | （安 全 対 策） |  |  |  |  | 建築・設備（共通） |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | FALSE
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 安全対策が優れている | 安全対策が良好である | 安全対策が適切である | 安全対策がやや不適切である | 安全対策が不適切である
２.施工状況 | Ⅲ.安全対策 |  |  | 「評価項目」
|  |  |  | 1. | 安全対策に関して、法令順守の措置内容に該当する場合。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｃ |  | 0
|  |  |  | 2. | 安全対策に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 3. | 安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 災害防止（工事安全）協議会等を設置し、１回／月以上活動し、記録が整備されている。
|  |  |  | 2. | 店社パトロールを１回／月以上実施し、記録が整備されている。
|  |  |  | 3. | 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正指示している。
|  |  |  | 4. | 安全教育・安全訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。
|  |  |  | 5. | 安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施し、記録を整備している。
|  |  |  | 6. | 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。
|  |  |  | 7. | 現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。
|  |  |  | 8. | 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。
|  |  |  | 9. | 山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
|  |  |  | 10. | 仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
|  |  |  | 11. | 使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。
|  |  |  | 12. | 工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。
|  |  |  | 13. | 過積載防止に十分に取り組んでいる。
|  |  |  | 14. | 「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。または指摘事項に対する改善が
速やかに実施されている。
|  |  |  | 15. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | FALSE | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ

## 1-19（対外関係）
別紙第1号19 | （対 外 関 係） |  |  |  |  | 建築・設備（共通） |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | FALSE
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 対外関係が優れている | 対外関係が良好である | 対外関係が適切である | 対外関係がやや不適切である | 対外関係が不適切である
２.施工状況 | Ⅳ.対外関係 |  |  | 「評価項目」
|  |  |  | 1. | 対外関係に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 対外関係に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。
|  |  |  | 2. | 工事施工にあたり、近隣住民（入居官署等を含む）と適切に協議及び調整を行っている。
|  |  |  | 3. | 引渡し時に入居官署に対し、保守管理について適切な説明を行っている。
|  |  |  | 4. | 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。
|  |  |  | 5. | 近隣住民（入居官署等を含む）対策を実施し、苦情がない。または苦情に対して適切な対応を行い、以後のトラブ
ルがない。
|  |  |  | 6. | 現場のイメージアップに取り組んでいる。
|  |  |  | 7. | 「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。または指摘事項に対する改善が速や
かに実施されている。
|  |  |  | 8. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | FALSE | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ

## 1-20（出来形）
別紙第1号20 | （出 来 形） |  |  |  |  | 建築・設備（共通） |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | FALSE
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 出来形が優れている | 出来形が良好である | 出来形が適切である | 出来形がやや不適切である | 出来形が不適切である
３.出来形 | Ⅰ.出来形 |  |  | 「評価項目」
及び |  |  |  | 1. | 出来形の管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。
出来ばえ |  |  |  |  | ※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 建設工事請負契約約款第１８条に基づき監督職員が改造請求を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 承諾図等が、設計図書を満足している。
|  |  |  | 2. | 施工図等が、設計図書を満足している。
|  |  |  | 3. | 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。
|  |  |  | 4. | 施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。
|  |  |  | 5. | 出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。
|  |  |  | 6. | 出来形の管理方法を工夫している。
|  |  |  | 7. | 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。
|  |  |  | 8. | 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。
|  |  |  | 9. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | FALSE | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ
※１．出来形の対象は、「材料、機材」と「施工の完了したもの」であり、工事目的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書を対比することによ
り評価を行う。

## 1-21（品質管理（建築工事））
別紙第1号21 | （品 質） |  |  |  |  | 建 築 工 事 |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | FALSE
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 品質が優れている | 品質が良好である | 品質が適切である | 品質がやや不適切である | 品質が不適切である | 0 | 0
３.出来形 | Ⅱ.品質 |  |  | 「評価項目]
及び | 建築工事 |  |  | 1. | 品質の管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。
出来ばえ |  |  |  |  | ※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
|  |  |  | 2. | 建設工事請負契約約款第１８条に基づき監督職員が改造請求を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。
|  |  |  | 2. | 品質確認記録の内容が、適切である。
|  |  |  | 3. | 施工の各段階における完了時の、品質が適切である。
|  |  |  | 4. | 躯体工事における施工の品質が、良好である。
|  |  |  | 5. | 内外仕上げ工事における施工の品質が、良好である。
|  |  |  | 6. | 不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。
|  |  |  | 7. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | FALSE | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ
※１．目的物の品質の水準を評価すること。
※２．品質の対象は、「材料、機材」と「施工の完了したもの（システムを含む）」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対
比することにより技術的な評価を行う。
※３．デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、別紙－
１⑪〔一括発注工事〕により評価値を算出するものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとする。

## 1-22（品質（電気設備工事））
別紙第1号22 | （品 質） |  |  |  |  | 設備工事（電気設備工事・受変電設備工事） |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | FALSE
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 品質が優れている | 品質が良好である | 品質が適切である | 品質がやや不適切である | 品質が不適切である | 0 | 0
３.出来形 | Ⅱ.品質 |  |  | 「評価項目]
及び | 電気設備工事 |  |  | 1. | 品質の管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。
出来ばえ |  |  |  |  | ※ 評 定
| 受変電 |  |  |  | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
| 設備工事 |  |  | 2. | 建設工事請負契約約款第１８条に基づき監督職員が改造請求を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。
|  |  |  | 2. | 施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。
|  |  |  | 3. | 品質確認記録の内容が、適切である。
|  |  |  | 4. | システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。
|  |  |  | 5. | 機材及び施工の品質が、良好である。
|  |  |  | 6. | 不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。
|  |  |  | 7. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | FALSE | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ
※１．目的物の品質の水準を評価すること。
※２．品質の対象は、「材料、機材」と「施工の完了したもの（システムを含む）」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対
比することにより技術的な評価を行う。
※３．デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、別紙－
３⑪〔一括発注工事〕により評価値を算出するものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとする。

## 1-23（品質（冷暖房衛生設備工事））
別紙第1号23 | （品 質） |  |  |  |  | 設備工事（暖冷房衛生設備工事・機械設備工事〕 |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | FALSE
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 品質が優れている | 品質が良好である | 品質が適切である | 品質がやや不適切である | 品質が不適切である | 0 | 0
３.出来形 | Ⅱ.品質 |  |  | 「評価項目]
及び | 暖冷房衛生 |  |  | 1. | 品質の管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。
出来ばえ | 設備工事 |  |  |  | ※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
| 機械設備工事 |  |  | 2. | 建設工事請負契約約款第18条に基づき監督職員が改造請求を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
|  |  |  | 1. | 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。
|  |  |  | 2. | 品質確認記録の内容が、適切である。
|  |  |  | 3. | 施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。
|  |  |  | 4. | システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。
|  |  |  | 5. | 機材及び施工の品質が、良好である。
|  |  |  | 6. | 不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。
|  |  |  | 7. | その他（理由： ）
|  | 対象数 | 評価数 |  | ※ 評 定
|  | (ア) | (イ) |  | 評価値（％）＝評価数（ア）／対象数（イ）＝（ ０ ）／（ ０ ）＝
|  | 0 | 0
|  | FALSE | 0 |  | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ
※１．機械設備工事とは、エレベーター、エスカレーター設備工事等の建設業法における機械器具設置工事をいう。
※２．目的物の品質の水準を評価すること。
※３．品質の対象は、「材料、機材」と「施工の完了したもの（システムを含む）」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対
比することにより技術的な評価を行う。
※４．デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、別紙－
３⑪〔一括発注工事〕により評価値を算出するものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとする。

## 1-24（品質（一括発注工事））
別紙第1号24 | （ 品 質 ） |  |  |  |  | 建築・設備（一括発注工事） |  |  | （評定者：監督員）
考査項目 | 細別 | チェック欄 |  | 評定 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | FALSE
|  | 対象 | 評価 | 結果 | 品質が優れている | 品質が良好である | 品質が適切である | 品質がやや不適切である | 品質が不適切である | 0 | 0
３.出来形 | Ⅱ.品質 |  |  | 「評価項目」
及び | 一括発注工事 |  |  | 1. | 品質の管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。
出来ばえ | (２工種以上 |  |  |  | ※ 評 定
| 複合してい |  |  |  | ・上記に該当すれば |  |  | ｄ |  | 0
| る工事) |  |  | 2. | 建設工事請負契約約款第18条に基づき監督職員が改造請求を行った。
※ 評 定
[5 empty] | ・上記に該当すれば |  |  | ｅ |  | 0
工種別に「別表－１⑧」～「別表－１⑩」の評定表を用い、それぞれの対象数、評価数及び工事比率により、
評価値を算出して下記により評定を行う。
[5 empty] | 工種 |  | 対象数 | 評価数 | 工事比率
[7 empty] | （ア） | （イ） | （ウ）
|  | 0 | 0 | ① | 建築工事 |  | （ ） | （ ） | 0
|  | 0 | 0 | ② | 電気設備工事・受変電設備工事 |  | （ ） | （ ） | 0
|  | 0 | 0 | ③ | 暖冷房衛生設備工事・機械設備工事 |  | （ ） | （ ） | 0
0
※ 評 定
|  | 0 |  |  | 評価値①（％）＝（評価数（イ）／対象数（ア））×工事費率（ウ）＝（０／０）× 0.00 ＝ ％
|  | 0 |  |  | 評価値②（％）＝（評価数（イ）／対象数（ア））×工事費率（ウ）＝（０／０）× 0.00 ＝ ％
|  | 0 | 0 |  | 評価値③（％）＝（評価数（イ）／対象数（ア））×工事費率（ウ）＝（０／０）× 0.00 ＝ ％
|  | 0 |  |  | 評価値合計（％）＝評価値①＋評価値②＋評価値③ ＝ ％ |  |  |  |  | 0
[5 empty] | ・評価値が90％以上 |  |  | ａ
[5 empty] | ・評価値が80％以上90％未満 |  |  | ｂ
[5 empty] | ・評価値が60％以上80％未満 |  |  | ｃ
[5 empty] | ・評価値が60％未満 |  |  | ｄ
[5 empty] | ・評価対象項目数が２項目以下の場合 |  |  | ｃ
※１．一括発注工事とは、デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・冷暖房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事をいい、それぞれの工種毎に
評価し、工事費内訳等による工事比率により評価値を算出するものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとする。

## 1-25（創意工夫）
別紙第1号25 | （ 創 意 工 夫 ） |  |  | 建築・設備（共通） |  | （評定者：監督員）
考査項目 | [6 empty] | 0
５.創意工夫 | ［準備・後片づけ関係］
1. 測量・位置出しにおける工夫
2. 現地調査方法の工夫
3. その他（理由： ）
［施工関係］
1. 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫
2. 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取組み
3. 土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫
4. 建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫
5. 電気設備工事等の配線、配管等の工夫
6. 暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫
7. 照明・視界確保等の工夫
8. 仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫
9. 運搬車両・施工機械等の工夫
10. 型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫
11. 施工管理及び品質向上等の工夫
12. プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫
13. 仮設施工等の工夫
14. 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫
15. 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫
16. 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫
17. その他（理由： ）
［品質関係］
1. 集計ソフト等の活用と工夫
2. 躯体工事の品質管理の工夫
3. 建築材料・機材の検査・試験に関する工夫
4. 施工の検査・試験に関する工夫
5. 品質記録方法の工夫
6. その他（理由： ）
［安全衛生関係］
1. 安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
2. 安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫
3. 現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫
4. 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫
5. 周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫
6. 作業時における作業環境改善等の工夫
7. ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫
8. その他（理由： ）
［施工管理関係］
1. 出来形の管理等に関する工夫
2. 施工計画書または写真記録等に関する工夫
3. 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫
4. ＣＡＤ、施工管理ソフト等の活用
5. 施工合理化技術（※５）を活用した施工管理の工夫
6.その他（理由： ）
［その他］
〈新技術活用〉
加点対象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。
また、①と②の両方に登録されている技術を活用した場合には、加点点数の高い方で評価を行うものとし、複数の技術を①②それぞれで評価した場合でも、合計で最大３点の加点とする。
① 建設やまがた県産技術活用支援事業登録技術
「建設やまがた県産技術活用支援事業登録技術」を活用した。 ※本項目は2点の加点とする。複数技術の活用を評価可能とするが、最大３点の加点とする。
② 国土交通省「ＮＥＴＩＳ」登録技術
「国土交通省「ＮＥＴＩＳ」登録技術」においては、以下の５項目により、複数の技術の評価を可能とするが、最大３点の加点とする。
1.ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。 ※本項目は３点の加点とする。
2.ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。 ※本項目は２点の加点とする。
3.ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が従来技術と同程度である。 ※本項目は１点の加点とする。
4.ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く）を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。 ※本項目は２点の加点とする。
5.ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く）を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。 ※本項目は１点の加点とする。
※ここで「有用とされる技術」とは、「公共工事等における新技術活用システム」実施要領で定める「有用とされる技術」をいう。
※複数の技術の評価にあたっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択することが可能とするが、最大３点の加点とする。
※複数の技術が同一の評価項目に該当した場合、該当技術数に対し各項目の加点点数を掛け合わせたものを評価の点数とするが、この場合も最大３点の加点とする。
〈その他〉
1.その他（理由： ）
2.その他（理由： ）
【創意工夫の詳細評価】工夫の内容及び具体的内容を記載
| ※ 評 定 | 0 | 点
※１．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
※２．該当する数と重みを勘案して評価する。１項目１点を目安とするが、項目により２、４点で評価し、最大７点の加点評価とする。
※３．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。なお、総括監督員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。
※４．レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。
※５．施工合理化技術（プレハブ化、ユニット化、自動化施工（ＩＣＴ施工、ロボット活用等）、ＢＩＭ、ＡＳＰ等を活用したもので施工の合理化に資するものに限る。）を採用した場合。
※６．考査項目「創意工夫」の「■準備片付け関係」から「■安全衛生関係」までの４つの細別ごとに、施工合理化技術を活用して効果があった場合に、その他の理由に具体の内容を記載して加点する。
さらに、当該技術がＮＥＴＩＳ登録技術である場合は、「■その他」〈新技術活用〉の項目に追加で加点できるものとする。